Приложение №3

к извещению о проведении

открытого запроса цен

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____

г. Трехгорный                                                                                                «__» ___________ 2014 г.

МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Спичко С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ , действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок по открытому запросу цен №_________ от «___» ________ 2014 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1	«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнение работ по реконструкции  тепловой сети в кв. №1 от ЦДТ до ул. Мира по ул. Калинина.

1.2	Работы выполняются в согласованных сторонами объемах, на основании сметы (Приложение № 1 настоящего Договора).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.	Стоимость всех работ выполняемых по договору составляет _______________________ руб., в том числе НДС _____________________руб.

В цену работ включены все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением условий Договора,  в т. ч. выполнение благоустройства, сдача работ, согласование работ с компетентными государственными органами, налоги и другие обязательные платежи, включая транспортные услуги.

2.2.	Объем выполненных в процессе производства работ определяется актами выполненных работ.  По факту выполнения работ составляется акт выполненных работ формы КС-2, справка стоимости выполненных работ формы КС -3 и счет-фактура. 	Справка формы КС-3  оформляется в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.3.	Срок расчета за выполненные работы с «Подрядчиком» устанавливается 20 дней и производится по факту их выполнения после подписания формы КС-3 и выставления счета. «Подрядчик»  представляет  «Заказчику»  подлинный счет-фактуру, оформленный согласно п. 5 и п. 6 статьи 169 НК РФ и постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

2.4. Расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента перерасчета,  рассчитанного как отношение цены Договора, предложенной «Подрядчиком», к начальной (максимальной) цене Договора. Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора оформляется документально (Приложение № 2 настоящего Договора, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности «Подрядчика»:

3.1.1.	Выполнить все  работы в объеме  и сроки, предусмотренные настоящим  Договором, в соответствии техническим заданием, сметой, действующими  строительными  нормами и правилами, сдать работы «Заказчику» надлежащего качества.

3.1.2.	Поставить на площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие, необходимые для производства работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

3.1.3.	При необходимости выполнения работ с отступлением от технического задания, сметы или при появлении непредвиденных или дополнительных работ своевременно предупредить об этом «Заказчика» и составить с ним акт на непредвиденные работы, техническое решение. Оформление непредвиденных и дополнительных работ производится дополнительным соглашением к заключенному договору. Стоимость  непредвиденных или дополнительных работ не должна превышать 5% от цены Договора.

3.1.4.	За свой счет  своевременно устранить дефекты и недоделки,  допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные во время приемки работ или в течение гарантийного срока. Наличие дефектов и недоделок  устанавливается 2-х сторонним актом  «Заказчика»  и «Подрядчика». Срок устранение дефектов и недоделок  согласовывается сторонами.

3.1.5.	Обеспечить  выполнение на объекте необходимых  мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.6.	Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов.

3.1.7.	При заключении договоров субподряда «Подрядчик» обязан информировать «Заказчика» о стороне и предмете Договора. «Подрядчик» координирует работу субподрядных организаций и несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в целом.

3.1.8. По завершению реконструкции тепловой сети «Подрядчик» должен оформить ордер на производство работ по благоустройству территории, выполнить благоустройство территории и передать строительную площадку по двухстороннему акту с МКУ «Служба Заказчика» 
г. Трехгорного.

3.1.9. Предоставить «Заказчику»  копию доверенности или приказа с перечнем сотрудников, уполномоченных подписывать первичные документы и счета-фактуры. Своевременно информировать «Заказчика» в случае изменения перечня уполномоченных  сотрудников.

3.2.	Права и обязанности «Заказчика»:

3.2.1.	«Заказчик» обязуется создать  «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, своевременно принять их результат в установленном порядке и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего Договора.

3.2.2.	В 3-х дневный срок, с даты подписания настоящего Договора, передать «Подрядчику» сметную и техническую документацию по объекту.

3.2.3.	 Составить ведомость дефектов и недоделок, допущенных в выполненных работах по вине «Подрядчика» и обнаруженных во время приемки работ или в течение гарантийного срока со дня приемки работ, если таковые имеют место с указанием срока на их устранение.

3.2.4.	В случае досрочного надлежащего выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» обязуется принять  результат работы в порядке, установленном настоящим Договором и произвести ее оплату.

3.2.5. «Заказчик» вправе проверять порядок и качество выполняемых ремонтных работ, не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика».

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются «Подрядчиком» в следующие этапы: 1 этап:  замена подающего трубопровода в период с 25 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. 2этап: замена  обратного трубопровода  с окончанием работ в период с 21июля 2014 г. по 10 августа 2014 г.

4.2. Общие сроки выполнения работ по Договору

Начало работ: с даты заключения настоящего Договора,

Окончание работ: 20 августа 2014 г.

4.3. «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» график производства работ, в соответствии с этапами выполнения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик»  несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение         обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- ненадлежащее качество используемых  материалов;

- случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных «Заказчиком» для исполнения работ по настоящему Договору.

- некачественное выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией  и действующими нормами и техническими условиями;

- несоблюдение графика выполнения работ;

- несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, оговоренных п.3.2.3 договора.

5.2. В случае обнаружения дефектов и недоделок «Заказчик» вправе потребовать:

- безвозмездного устранения допущенных недостатков;

- возмещения понесенных им  расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.3. При нарушении  «Подрядчиком» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»:

- за несоблюдение графика выполнения работ по вине «Подрядчика» - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

- за несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, выявленных при приемке работ - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении  «Заказчиком» договорных обязательств по расчетам  за выполненные работы он уплачивает «Подрядчику»  пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения «Подрядчиком» условий по выставлению счета-фактуры, предусмотренные п. 2.3. настоящего Договора, «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые «Подрядчик» предъявил «Заказчику» в указанном счете-фактуре.

5.6. Уплата пени, неустоек, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей.

6. ПОРЯДОК  СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1	«Подрядчик» обязан предупредить «Заказчика» о выполнение работ за 2 дня до окончания работ, в том числе благоустройства территории.

6.2	Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, государственным стандартам, рекомендациям, а также требованиям и указаниям «Заказчика». В случае отказа «Заказчика» от приемки  выполненных работ Сторонами  составляется  акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом «Подрядчика» в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

6.4.	При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик». За исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего Договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 2 года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполнения работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в течение 10-ти дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

7.2.	Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения.

7.3.	Риск случайной гибели объекта или его части до приемки работ «Заказчиком» несет «Подрядчик». Указанный риск переходит к «Заказчику»  с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.	Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

8.2.	Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить другую Сторону о препятствии и о его влиянии на исполнение обязательств по Договору, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ.

9.2.     Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств для одной из Сторон длится более 3-х  месяцев, другая сторона имеет право полностью или частично отказаться от исполнения Договора без обязательств о возмещении возможных убытков.

9.3.    При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящим к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы и закреплены дополнительным соглашением.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1.     При выполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться  действующим законодательством и особыми условиями к настоящему Договору. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами, направления претензий. Претензия полежит рассмотрению в течение 20-ти дней с момента ее получения.

10.2. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 локальная смета.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Подрядчик» | «Заказчик» МУП «МПОЭ» г. Трехгорного Юридический адрес: 456080,Россия г. Трехгорный, ул. М.Жукова, д.1а Почтовый адрес: 456080,Россия г. Трехгорный, а/я 157 ИНН 7405000450 КПП 740501001 р/с № 40702810072170100004 ОСБ №8597 г. Челябинск БИК 047501602 к/с № 30101810700000000602 ОРГН 1027400663630 Тел.(35191)6-20-61; 6-02-47 E-mail: energo@atlint.ru |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________2014 г. М.П. | __________________ С.Н. Спичко __________________2014 г. М.П. |

Приложение № 2

к договору № ___________ от ________

Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора

| Начальная (максимальная) цена Договора | 1 755 366,82 руб. |
| --- | --- |
| Цена договора, предложенная Подрядчиком по итогам открытого запроса цен | __________ руб. |
| Коэффициент перерасчета начальной цены Договора | Минимальное предложение по цене договора Начальная (максимальная) цена договора |
| Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора | ___________руб. 1 755 366,82 руб. |
| Коэффициент перерасчета начальной (максимальной) цены Договора |  |

| «Подрядчик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________2014 г. м.п. | __________________ С.Н. Спичко __________________2014 г. м.п. |

|  | Приложение №1 к договору №_________ от _________ «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МУП «МПОЭ» г. Трехгорного |
|  | ________________ /____Спичко С.Н.____ / |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 111/2014 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Реконструкция теплосети по ул. Калинина (от ЦДТ до ул. Мира) |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Итого в текущем уровне цен с НДС 18%: |  |  | 1 755 366,82 | руб. |
| Сметная стоимость в ТУЦ 2 кв. 2014г.: |  |  | 1 487.599 | тыс. руб. |
| Сметная стоимость: | 276.975 | тыс. руб. | 1 468.508 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 5.472 | тыс. руб. | 16.050 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.792 | тыс.чел.ч | 1.792 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 22.832 | тыс. руб. | 251.355 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2014 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043 |
| 1. | Е27-07-003-1 (Прим.-демонтаж) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2 | 4.5 | 713.56 | 494.35 | 186.76 | 3 211 | 2 225 | 840 |  |  | 28 921 | 24 493 | 3 792 |
|  |  |  |  | 32.45 | 6.42 |  | 146 | 29 |  |  |  | 636 | 294 |
|  | Начисления: Н3= 0.8*1.15, Н4= 0.8*1.15, Н5= 0.8*1.15 |
| 2. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.15 | 7 183.96 | 2 606.60 | 4 577.35 | 1 078 | 391 | 687 |  |  | 8 245 | 4 305 | 3 940 |
|  |  |  |  |  | 842.05 |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 704 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 3. | Е01-01-013-15 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.36 | 9 702.33 | 432.09 | 9 264.14 | 3 493 | 156 | 3 335 |  |  | 20 787 | 1 713 | 19 064 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 366.02 |  | 2 | 492 |  |  |  | 11 | 5 000 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 4. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.18 | 3 372.95 | 3 372.95 |  | 607 | 607 |  |  |  | 6 685 | 6 685 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |
| 5. | Е66-12-3 Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м, м3 | 0.6 | 51.90 | 51.90 |  | 31 | 31 |  |  |  | 343 | 343 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 6. | С601-9008 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза) - перевозка битого асфальта, т | 136 | 14.92 |  |  | 2 029 |  |  |  |  | 9 285 |  |  |
|  |  |  |  | 14.92 |  |  | 2 029 |  |  |  |  | 9 285 |  |
| 7. | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 3 км (1-й класс груза), т | 400 | 7.23 |  |  | 2 892 |  |  |  |  | 13 768 |  |  |
|  |  |  |  | 7.23 |  |  | 2 892 |  |  |  |  | 13 768 |  |
| 8. | Е07-06-002-7 (Прим.- демонтаж) Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 33 | 71.56 | 13.68 | 57.87 | 2 361 | 452 | 1 910 |  |  | 13 745 | 4 972 | 8 773 |
|  |  |  |  |  | 9.13 |  |  | 301 |  |  |  |  | 3 062 |
|  | Начисления: Н3= 0.8*1.15, Н4= 0.8*1.15, Н5= 0.8*1.15, Н47= 0, Н48= 0 |
| 9. | Е66-24-1 Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 | 1.92 | 167.66 | 167.66 |  | 322 | 322 |  |  |  | 3 544 | 3 544 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 10. | Е66-16-4 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 150 мм, 100 м | 3 | 884.21 | 488.78 | 369.24 | 2 653 | 1 466 | 1 108 |  |  | 22 114 | 16 144 | 5 492 |
|  |  |  |  | 26.20 | 43.48 |  | 79 | 130 |  |  |  | 477 | 1 326 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 11. | Е24-01-028-6 (Прим. - демонтаж компенсатора) Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм, шт. | 6 | 296.65 | 71.39 | 225.26 | 1 780 | 428 | 1 352 |  |  | 9 540 | 4 716 | 4 824 |
|  |  |  |  |  | 22.36 |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 543 |
|  | Начисления: Н3= 0.6*1.25, Н4= 0.6*1.25, Н5= 0.6*1.15, Н47= 0, Н48= 0 |
| 12. | Е13-07-001-2 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом, 100 м2 | 1.92 | 527.61 | 149.54 | 4.41 | 1 013 | 287 | 8 |  |  | 5 803 | 3 161 | 44 |
|  |  |  |  | 373.66 | 0.18 |  | 717 |  |  |  |  | 2 598 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 13. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 1.92 | 371.35 | 106.50 | 14.49 | 713 | 204 | 28 |  |  | 3 606 | 2 251 | 65 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.18 |  | 481 |  |  |  |  | 1 289 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 14. | Е24-01-002-6 Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм, м | 300 | 51.09 | 11.91 | 30.97 | 15 326 | 3 574 | 9 290 |  |  | 85 045 | 39 349 | 33 679 |
|  |  |  |  | 8.21 | 2.37 |  | 2 463 | 711 |  |  |  | 12 016 | 8 455 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 15. | С103-0060 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм, м | 300 | 249.00 |  |  | 74 700 |  |  |  |  | 236 973 |  |  |
|  |  |  |  | 249.00 |  |  | 74 700 |  |  |  |  | 236 973 |  |
| 16. | Е24-01-028-6 Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм, шт. | 6 | 2 895.60 | 136.84 | 431.74 | 17 374 | 821 | 2 590 |  |  | 68 472 | 9 039 | 9 246 |
|  |  |  |  | 2 327.02 | 42.86 |  | 13 962 | 257 |  |  |  | 50 187 | 2 957 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 17. | С532-0032 Отводы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром, мм: 150 и 169, шт. | 24 | 228.00 |  |  | 5 472 |  |  |  |  | 16 050 |  |  |
|  |  |  |  | 228.00 |  |  | 5 472 |  |  |  |  | 16 050 |  |
| 18. | Е26-01-010-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: из стеклянного штапельного волокна МС-50, м3 | 12.6 | 1 182.44 | 321.36 | 58.58 | 14 899 | 4 049 | 738 |  |  | 92 984 | 44 581 | 4 370 |
|  |  |  |  | 802.50 |  |  | 10 111 |  |  |  |  | 44 033 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 19. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2 | 1.92 | 708.45 | 65.51 | 9.68 | 1 360 | 126 | 19 |  |  | 3 793 | 1 385 | 50 |
|  |  |  |  | 633.26 | 0.18 |  | 1 216 |  |  |  |  | 2 358 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 20. | Е07-06-002-7 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 33 | 113.29 | 19.67 | 90.42 | 3 739 | 649 | 2 984 |  |  | 21 322 | 7 147 | 13 708 |
|  |  |  |  | 3.20 | 14.26 |  | 106 | 471 |  |  |  | 467 | 4 785 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 21. | С445-6100-3 Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2, м3 | 2.16 | 1 300.00 |  |  | 2 808 |  |  |  |  | 19 934 |  |  |
|  |  |  |  | 1 300.00 |  |  | 2 808 |  |  |  |  | 19 934 |  |
|  | Объем: 3.0*1.2*0.1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 964.8 | 10.30 |  |  | 9 937 |  |  |  |  | 46 272 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 9 937 |  |  |  |  | 46 272 |  |
|  | Объем: 536*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е01-01-033-3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 | 0.357 | 1 072.41 |  | 1 072.41 | 383 |  | 383 |  |  | 2 818 |  | 2 818 |
|  |  |  |  |  | 217.73 |  |  | 78 |  |  |  |  | 921 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15 |
| 24. | Е01-01-003-8 (Прим. - обратная засыпка щебнем) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.083 | 4 934.15 | 142.53 | 4 791.62 | 410 | 12 | 398 |  |  | 2 358 | 130 | 2 228 |
|  |  |  |  |  | 557.42 |  |  | 46 |  |  |  |  | 470 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 25. | С408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 20-40, м3 | 83 | 126.00 |  |  | 10 458 |  |  |  |  | 50 612 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 10 458 |  |  |  |  | 50 612 |  |
| 26. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 | 0.83 | 478.65 | 186.32 | 292.33 | 397 | 155 | 243 |  |  | 3 099 | 1 703 | 1 397 |
|  |  |  |  |  | 55.46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 628 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 27. | Е01-02-005-2 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4, 100 м3 | 0.105 | 571.48 | 222.46 | 349.02 | 60 | 23 | 37 |  |  | 468 | 257 | 211 |
|  |  |  |  |  | 66.22 |  |  | 7 |  |  |  |  | 95 |
|  | Объем: 70*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 28. | Е27-06-001-3 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2, м3 | 76.5 | 200.77 | 22.90 | 144.64 | 15 359 | 1 752 | 11 065 |  |  | 80 870 | 19 290 | 50 050 |
|  |  |  |  | 33.22 | 11.48 |  | 2 541 | 878 |  |  |  | 11 530 | 9 490 |
|  | Объем: 450*0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 29. | С447-3010-1 Плита перекрытия ПЛ19.18-32/40 (1,78х1,93х0,2 м), шт. | 8 | 1 670.00 |  |  | 13 360 |  |  |  |  | 63 707 |  |  |
|  |  |  |  | 1 670.00 |  |  | 13 360 |  |  |  |  | 63 707 |  |
| 30. | Е27-06-020-1Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 ( 2,9 т/м3 (типа Б, марка I), 100 м2 | 1 | 5 648.37 | 64.29 | 362.26 | 5 648 | 64 | 362 |  |  | 28 378 | 708 | 1 944 |
|  |  |  |  | 5 221.83 | 45.20 |  | 5 222 | 45 |  |  |  | 25 726 | 475 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 31. | Е27-06-021-1Б (К=22) При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1Б, 1000 м2 | 2.2 | 6 520.99 | 1.51 | 5.15 | 14 346 | 3 | 11 |  |  | 70 631 | 37 | 41 |
|  |  |  |  | 6 514.32 |  |  | 14 332 |  |  |  |  | 70 554 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 32. | Е69-13-1 Разогрев битумных материалов, т | 0.03 | 723.30 | 200.53 | 522.77 | 22 | 6 | 16 |  |  | 115 | 66 | 49 |
|  | Объем: 100*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 33. | Е27-06-026-1 Розлив битума, т | 0.03 | 3 386.32 |  | 59.42 | 102 |  | 2 |  |  | 401 |  | 11 |
|  |  |  |  | 3 326.90 | 12.96 |  | 100 |  |  |  |  | 390 | 5 |
|  | Объем: 0.3*100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15 |
| 34. | Е01-01-014-6 (Прим. - заготовка чернозема) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.0102 | 15 658.85 | 593.26 | 15 059.49 | 160 | 6 | 154 |  |  | 1 012 | 67 | 945 |
|  |  |  |  | 6.10 | 2 637.12 |  |  | 27 |  |  |  |  | 319 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 35. | С601-9008 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза), т | 12.24 | 14.92 |  |  | 183 |  |  |  |  | 836 |  |  |
|  |  |  |  | 14.92 |  |  | 183 |  |  |  |  | 836 |  |
|  | Объем: 10.2*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е47-01-046-3 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом, 100 м2 | 0.7 | 1 710.91 | 486.29 | 9.62 | 1 198 | 340 | 7 |  |  | 5 559 | 3 748 | 34 |
|  |  |  |  | 1 215.00 | 1.47 |  | 851 | 1 |  |  |  | 1 777 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 37. | Е47-01-058-3 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3x0,3 м, 10 шт. | 1.5 | 795.85 | 296.79 | 125.93 | 1 194 | 445 | 189 |  |  | 7 631 | 4 901 | 929 |
|  |  |  |  | 373.14 | 15.91 |  | 560 | 24 |  |  |  | 1 800 | 243 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 38. | Е47-01-009-2 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м, 10 шт. | 1.5 | 352.79 | 117.84 | 52.47 | 529 | 177 | 79 |  |  | 2 954 | 1 946 | 373 |
|  |  |  |  | 182.48 | 6.30 |  | 274 | 9 |  |  |  | 635 | 112 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 39. | Е47-01-046-6 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.7 | 688.66 | 88.33 | 479.23 | 482 | 62 | 335 |  |  | 2 638 | 681 | 1 588 |
|  |  |  |  | 121.10 | 57.58 |  | 85 | 40 |  |  |  | 370 | 477 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
| 40. | Е06-01-005-1 Прим. – бетонирование неподвижных опор. Устройство бетонных фундаментов В 7,5 (М100 фракции более 40) общего назначения объемом: до 5 м3, м3 | 2 | 719.72 | 65.07 | 56.93 | 1 439 | 130 | 114 |  |  | 8 272 | 1 433 | 531 |
|  |  |  |  | 597.72 | 8.45 |  | 1 195 | 17 |  |  |  | 6 309 | 172 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 233 528 | 18 963 | 38 284 |  |  | 1 069 590 | 208 795 | 170 196 |
|  |  |  | 176 282 | 3 869 |  |  |  | 690 600 | 42 560 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 5 472 |  |  |  |  | 16 050 |  |  |
|  |  |  | 5 472 |  |  |  |  | 16 050 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 5 472 |  |  |  |  | 16 050 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 5 472 |  |  |  |  | 16 050 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 228 056 | 18 963 | 38 284 |  |  | 1 053 540 | 208 795 | 170 196 |
|  |  |  | 170 810 | 3 869 |  |  |  | 674 550 | 42 560 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 89 741 |  |  |  |  | 307 134 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 2, 28, 30, 31, 33; %=81 - по стр. 3, 23, 24, 26, 27, 34; %=68 - по стр. 4; %=63 - по стр. 5, 9; %=111 - по стр. 8, 11, 14, 16, 20; %=92 - по стр. 10; %=77 - по стр. 12, 13, 19; %=85 - по стр. 18; %=66 - по стр. 32; %=98 - по стр. 36-39; %=89 - по стр. 40) | 27 458 |  |  |  |  | 257 768 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 28, 30, 31, 33; %=34 - по стр. 3, 23, 24, 26, 27, 34; %=30 - по стр. 4; %=40 - по стр. 5, 9, 32; %=58 - по стр. 8, 20; %=54 - по стр. 10; %=61 - по стр. 11, 14, 16; %=48 - по стр. 12, 13, 18, 19; %=62 - по стр. 36-39; %=44 - по стр. 40) | 15 989 |  |  |  |  | 141 150 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 271 503 |  |  |  |  | 1 452 458 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 276 975 |  |  |  |  | 1 468 508 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 27 458 |  |  |  |  | 257 768 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 15 989 |  |  |  |  | 141 150 |  |  |
|  | % НР | 120 |  |  |  |  | 103 |  |  |
|  | % СП | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 2 кв. 2014 г.      1 468 508 * 1,013 = 1 487 599

| Составил: |  | Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | И.о начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова |
| Согласовано: |  | Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов |