Приложение № 1 извещению

о проведении открытого запроса цен

## Техническое задание

## на выполнение реконструкции контррезервуара №2

## III-его подъема г. Трехгорный

1. Содержание технического задания.

Выполнение реконструкции контррезервуара №2 III-его подъема 
г. Трехгорный.

По адресу объекта: г. Трехгорный

Срок выполнения работ – 20 дней, с 21.09.2015г. по 10.10.2015г.

# 2. Общие требования.

2.1 Целью услуг является – выполнение строительно-монтажных работ по гидроизоляции резервуара III подъема.

2.2. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые.

2.3. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

2.4.  Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

2.5. Обязательное наличие у подрядчика свидетельства СРО на выполнение работ по гидроизоляции строительных конструкций (предоставить копию).

2.6. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и других нормативно-правовых документов, установленных законодательством РФ, а также нормативной, технической документацией и технологическим условиям.

2.7.	Работы выполняются с использованием давальческого материала, с оформлением акта передачи.

2.8. Подрядчик обязан:

2.8.1. Разработать и согласовать с Заказчиком график и проект производства работ.

287.2. Убрать строительный мусор после завершения рабочей смены и выполнения работ.

# 3. Состав работ.

| Наименование объекта | Подъем III Контррезервуар №2 |
| --- | --- |
| Вид, состав работ: | Отбивка штукатурки с внутренних поверхностей резервуара при помощи отбойных молотков – 382 м2 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (25 х 25 мм) – 50 м. Пробивка в бетонных конструкциях перекрытия борозд площадью сечения до 20 см2 (25 х 25 мм) – 50 м. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 (50 х 100 мм) -10 м. Обеспыливание поверхности – 382 м2 Обработка поверхности борозд раствором Пенетрона – 9,5 м2 Устройство покрытия Пенебара – 110 м. Заполнение борозд раствором Пенекрита (1,5 кг на 1 п.м. 25 х 25 мм, 10,5 на 1 п.м. 50 х 100 мм.) – 110 м. Гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара раствором Пенетрона за 2 раза – 382 м2 Увлажнение внутренних поверхностей резервуара – 382 м2 Испытание емкостей на водонепроницаемость – 600 м3 Погрузка строительного мусора, вручную – 0,688 т. Перевозка грузов авто-самосвалами на расстояние до 8 км. – 0,688 т. |

# 4. Техника безопасности при производстве работ

4.1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности объекта.

4.2. Подрядчик обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

- необходимо назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;

5. Перечень и порядок оформления и передачи документации по окончанию работ.

5.1. Представить по завершению работ:

- паспорта и сертификаты на все применяемые материалы и оборудование;

- акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- исполнительную документацию;

- акты скрытых работ;

-журнал производства работ.

# 6. Особые условия:

-  Гарантия на выполненные работы не менее 2 лет.

7. Приложение к техническому заданию

Перечень давальческого материала

Заместитель директора							В.В. Кузнецов

По строительству и капитальному ремонту

Приложение  к техническому заданию

Перечень давальческого материала на выполнение реконструкции контррезервуара №2 III-его подъема г. Трехгорный

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пенетрон | кг | 395,3 |
| 2. | Пенебар | м | 110 |
| 3. | Пенекрит | кг | 255 |

Заместитель директора							В.В. Кузнецов

По строительству и капитальному ремонту

О.В. Боровых

83519161459