Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого запроса цен

Техническое задание

на реконструкцию теплосети в квартале №2

от ТК 02-07 до ТК 02-10 по ул. Володина

Предметом настоящего технического задания является проведение комплекса работ по реконструкции теплосети в квартале №2 от ТК 02-07 до ТК 02-10 по ул. Володина на территории г.Трехгорного Челябинской области в соответствии со сметой № 202/2015.

Описание работ:

- Проведение реконструкции существующей тепловой сети с диаметром трубы 159 мм и диаметром трубы 57 мм проложенной в непроходных каналах по дворовой территории ул. Володина г. Трехгорного в соответствии с настоящим техническим заданием и сметой № 202/2015.

- При реконструкции использовать материал труб – сталь 20.

- Работы должны быть выполнены с учетом действующей нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) с оформлением разрешения на производство земляных работ в установленном порядке, в соответствии с правилами благоустройства территории Трехгорного городского округа.

- По факту выполнения работ подлежат оформлению акты выполненных работ (скрытые работы, акт формы КС-2 и т.д.), журнал производства работ, которые представляются в адрес МУП «МПОЭ» г. Трехгорного.

- По окончании производства работ в адрес МУП «МПОЭ» г. Трехгорного предоставляется исполнительная документация с геодезическими исполнительными съемками.

- Подлежит восстановлению благоустройство территории с закрытием ордера на выполнение благоустройства.

Ведомость основных работ в соответствии со сметой № 202/2015

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок трубопровода №159 мм |  |  |  |
|  | Разработка асфальтобетонного покрытия гидроклином | м3 | 25,3 |
|  | Перевозка грунта III группы самосвалом на расстояние до 5 км | т | 296 |
|  | Обратная засыпка траншеи безусадочным грунтом, щебень фракции 20-40 мм. | м3 | 164,45 |
|  | Демонтаж плит покрытия лотков | шт | 277 |
|  | Демонтаж труб 159 мм из лотков | м | 244 |
|  | Монтаж труб 159 мм в лотки (со стоимостью) | м | 244 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя (на 159 мм) из тех. мата кашированного алюминиевой фольгой толщ. 60 мм (со стоимостью) | м3 | 11,1 |
|  | Устройство укрывного слоя из рубероида (на 159 мм) (РСТ-300) (со стоимостью) | м2 | 234,8 |
| Участок трубопровода №57 |  |  |  |
|  | Разработка асфальтобетонного покрытия гидроклином | м3 | 5,3 |
|  | Перевозка грунта III группы самосвалом на расстояние до 5 км | т | 62 |
|  | Обратная засыпка траншеи безусадочным грунтом, щебень фр. 20-40 мм | м3 | 34,45 |
|  | Демонтаж плит покрытия лотков | шт. | 53 |
|  | Монтаж труб 50 мм в лотки (со стоимостью) | м | 84 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя (на 50 мм) из тех. мата кашированного алюминиевой фольгой, толщ. 60 мм (со стоимостью) | м3 | 1,74 |
|  | Устройство укрывного слоя из рубероида (на 50 мм) (РСТ-300) со стоимостью | м2 | 44,8 |
| Благоустройство |  |  |  |
|  | Установка бортового камня (200х300) на бетонном основании | м | 3 |
|  | Устройство покрытий проездов из асфальта толщиной 100 мм (дорога) | м2 | 306 |
|  | Пролив примыканий асфальтобетонного покрытия битумом | м2 | 31,4 |
|  | Заготовка растительной земли | м3 | 2,4 |
|  | Погрузочные работы при перевозке растительной земли | т | 2,88 |
|  | Устройство газона обыкновенного толщиной 150 мм | м2 | 16 |
|  | Посев трав | м2 | 16 |

Сроки выполнения работ

начало – 01.07.2015 г.

окончание – 15.08.2015 г.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком график производства работ. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Требование к качеству работ

- По окончании работ  должна быть представлена исполнительная документация согласно СНиП 3.05.03-85, СНиП 2.04.07-86*, РД-11-05-2007

- Работы должны быть выполнены с использованием материалов, подтвержденных  соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество на момент выполнения работ.

- Трубопроводы монтируются из  стальных труб ГОСТ 8732.

- Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы устанавливается три года с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Срок гарантии на выполнение благоустройства проезжей части устанавливается шесть лет с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Требования к безопасности работ

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил	благоустройства прилегающих территорий, санитарно-гигиенического режима, СНиП 2.04.07-86*, СНиП 3.05.03-85, СНиП II-35-76, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.01.01-85*, ПУЭ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил. При производстве работ по реконструкции теплосети необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, согласно требований главы СНиП «Техника безопасности в строительстве».

Обязательное наличие у подрядчика свидетельства СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Механизированная разработка грунта.

- Прокладка трубопроводов теплосети в непроходных каналах.

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования тепловых сетей.

- Устройство тепловых колодцев и камер.

Инженерная подготовка

Обеспечить выполнение работ квалифицированными рабочими и инженерно-техническими работниками (аттестация, допуски).

Наличие производственных мощности для выполнения работ.

Результатом выполненных работ должно являться

- Реконструкция тепловой сети диаметром 159 мм х 4,5 мм и 57 мм х 3,5 мм.

- Благоустройство (восстановление) территории.

- Сдача выполненных работ и ИТД с геодезическими исполнительными съемками представителям МУП «МПОЭ» г. Трехгорного.

Стоимость договора включает в себя

- Стоимость материалов.

- Доставка материалов.

- Использование техники и инструментов.

- Ремонтно-строительные, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы.

- Фонд оплаты труда.

- Непредвиденные работы в размере 2%.

Приложение к техническому заданию

План расположение теплосети

Схема расположения задвижек в камерах

Заместитель директора

по строительству и капитальному ремонту			            В.В. Кузнецов