Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

Техническое задание

на реконструкцию водопровода по ул. Восточная (кол. №01- кол. №06)

от ул. Островского до ул. Карла Маркса

Предметом настоящего технического задания является проведение комплекса работ по реконструкции водопровода по ул. Восточная (кол. №01- кол. №06) на территории г.Трехгорного Челябинской области в соответствии со сметой № 201/2015.

Описание работ:

- Проведение реконструкции существующей водопроводной сети диаметром 150 мм, проложенной по ул. Восточная г. Трехгорного в соответствии с настоящим техническим заданием и сметой №201/2015.

- При реконструкции использовать материал труб  – полиэтилен ПЭ 100 SDR 17.

- Работы должны быть выполнены с учетом действующей нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) с оформлением разрешения на производство земляных работ в установленном порядке, в соответствии с правилами благоустройства территории Трехгорного городского округа.

- Работы выполняются с использованием давальческого материала, с оформлением акта передачи.

- По факту выполнения работ подлежат оформлению акты выполненных работ (скрытые работы, акт формы КС-2 и т.д.), журнал производства работ, которые представляются в адрес МУП «МПОЭ» г. Трехгорного.

- По окончании производства работ в адрес МУП «МПОЭ» г. Трехгорного предоставляется исполнительная документация с геодезическими исполнительными съемками.

- Подлежит восстановлению благоустройство территории с закрытием ордера на выполнение благоустройства.

Ведомость основных работ в соответствии со сметой №201/2015

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел №1 |
|  | Разработка траншеи, грунт III группы экскаватором Vковша-0,65 м3, с погрузкой в самосвал | м3 | 930 |
|  | Перевозка грунта III группы самосвалом на расстояние до 1 км. | т | 1255,5 |
|  | Засыпка трубопровода щебнем фр. 2-5 мм. толщиной 0,2м. вручную | м3 | 31 |
|  | Монтаж труб (160 ПНД | м | 127 |
|  | Монтаж гильзы (325*8 мм | м | 27,5 |
|  | Устройство щебеночного основания толщиной 200 мм. из щебня фр. 20-40 мм. | м2 | 147,5 |
| Раздел 2 |
|  | Установка бортового камня (200х300) на бетонном основании | м | 134 |
|  | Устройство покрытий проездов из асфальта толщиной 100 мм. (дорога) | м2 | 108,5 |
|  | Устройство газона обыкновенного толщиной 150 мм. | м2 | 127,5 |
| Перечень давальческого материала |
|  | Гидрант ПГ-1,75м (чуг. патрубок) | шт. | 2 |
|  | Труба ПЭ 100 SDR 17 160*9,5 | м. | 155 |
|  | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Jafar тип 2111 | шт. | 2 |
|  | Тройник ПЭ100 SDR ф160*63*160 SDR17 | шт. | 2 |
|  | Фланец 150-16 ст. 20 ГОСТ12821 | шт. | 6 |
|  | Втулка под фланец удлененная д. 160мм ПЭ 100 SDR17 | шт. | 6 |
|  | Фланец ДУ25, Ру16 | шт. | 2 |
|  | Труба 325*8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 | т. | 2,82 |
|  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | кг. | 94,47 |
|  | Затвор дисковый поворотный ДУ50 Ру16 | шт. | 3 |
|  | Фланец 50-16 ст. 20 ГОСТ 12821 | шт. | 6 |
|  | Камни бортовые БВ 100.30.80 ГОСТ 6665-91 | шт. | 67 |

Сроки выполнения работ

начало выполнения работ: 1 сентября 2015 года,

окончание работ: 30 сентября 2015 года.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком график производства работ. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Требование к качеству работ

- Выполненные работы должны соответствовать: СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- Работы должны быть выполнены с использованием материалов, подтвержденных соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество на момент выполнения работ.

- Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком график и проект производства работ.

- Обязательное наличие у подрядчика свидетельства СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4.1 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве;

4.2 Укладка трубопроводов водопроводных;

4.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

4.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.

- Трубопроводы монтируются из полиэтиленовых труб Ø 160 марки ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

Требования к безопасности работ

При производстве работ по реконструкции водопроводных сетей необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, согласно требований главы СНиП «Техника безопасности в строительстве».

Инженерная подготовка

Обеспечить выполнение работ квалифицированными рабочими и инженерно-техническими работниками (аттестация, допуски).

Наличие производственных мощности для выполнения работ.

Результатом выполненных работ должно являться

- Реконструкция водопроводных сетей диаметром 160 мм.

- Благоустройство (восстановление) территории.

- Сдача выполненных работ и ИТД с геодезическими исполнительными съемками.

Приложение к техническому заданию

Деталировка колодцев

План-схема квартала 12

Выкопировка из генплана

Перечень давальческого материала

Заместитель директора

по строительству и капитальному ремонту					В.В. Кузнецов